## Slide 1
ICReaT 과제 진행상황 보고
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 CSV 업로드 전환
2026-05-27 · 직전 보고(2026-05-13) 이후 경과 중심

## Slide 2
2주 전(05-13) 시점
조사·협의 단계였음 — 코드는 아직 손대기 전
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
2 / 9
▸
기존 앱/서버 CSV 업로드 구조를 코드 기준으로 확인했음
강원대 Python/Django 수신, 앱은 OkHttp multipart 전송
▸
베데스다 회신을 분석해 변경사항을 정리했음
userID → studyId/subjectId 필요, 무인증(a) 먼저
▸
구현 가능한 부분과 베데스다 확인 필요 부분을 분리했음
▸
산출물만 정리한 상태였음
회신 메일 초안 · multipart 레퍼런스 · 회신 분석 · 샘플 데이터(sensor_data.zip)
→ 이 시점엔 코드 수정 전이었고, 베데스다 회신·확인을 요청하기 직전 상태였음

## Slide 3
05-13 이후 경과
회신 → 명세 합의 → QR 분석 → 코드 수정 → 테스트 준비
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
3 / 9
1
베데스다에 회신 메일 발송
전송 항목 확인, 테스트용 ID·신규 서버 주소 요청
2
답변으로 명세 합의
엔드포인트 추가 확약, Study/Subject ID 필수
3
QR 매칭 구조 분석
작년 앱이 QR로 Study/Subject를 매칭하는 방식 확인
4
앱 코드 1차 수정 완료
전송 규격을 베데스다 형식으로 전환 — 이번 보고 핵심
5
오늘 오후 테스트 준비
가천대 측도 테스트 준비 상태로 정렬했음

## Slide 4
베데스다 합의 내용
내일 테스트의 전제 — 메일로 확정한 사항
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
4 / 9
전송 multipart 필드 (5종)
csvfile
센서별 30분 병합 CSV
studyId
Study ID (신규)
subjectId
Subject ID (신규)
battery
워치 배터리 잔량
timestamp
전송 시각, Unix epoch 초
정책 합의
▸
별도 인증 없이 먼저 진행함
데이터 수집 연동부터 검증
▸
기존 userID는 제거함
여러 과제 운영 → Study/Subject ID 필수
▸
Study/Subject는 QR 매칭이 최종형
작년 앱 구조 참조
▸
QR 전까지 테스트용 ID로 검증함
베데스다가 테스트값 제공 예정

## Slide 5
이번에 수정한 코드
QR보다 먼저 — 베데스다 서버가 데이터를 받는지 검증하기 위한 최소 변경, 5개 파일
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
5 / 9
DeviceInfo.kt
식별자를 userID → Study/Subject ID로 전환, 테스트용 값 자리 마련
ServerConnection.kt
전송 주소를 신규 베데스다 서버로, 전송 항목을 합의 형식으로 교체
AcceptService.kt
30분 주기 업로드 호출부를 새 식별자 기준으로 교체
LoginActivity.kt
로그인 화면이 새 구조로 바로 진입하도록 변경
SensorActivity.kt
진입 시 Study/Subject 식별자로 초기화

## Slide 6
전송 페이로드 변경
구 강원대(HTTP) → 베데스다(HTTPS), 필드 4종 → 5종
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
6 / 9
변경 전
POST http://114.70.120.121:443
/forUser/postCurrentData/
csvfile
userID
battery
timestamp
→
변경 후
POST https://icreatdct.btsd.io
/<신규 경로>
csvfile
studyId
subjectId
battery
timestamp
식별자 구조도 단일 userID → Study/Subject ID로 바꿨음. 지금은 테스트용 값으로 검증하고, 이후 QR 스캔으로 자동 입력되도록 확장할 예정임.

## Slide 7
오늘 오후 테스트 준비 상태
코드는 준비 완료 — 두 가지만 반영하면 바로 테스트 가능
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
7 / 9
베데스다로부터 받는 즉시 반영할 항목
①
신규 서버 주소
전송 대상 엔드포인트
②
테스트용 ID
Study ID / Subject ID 한 쌍
테스트 절차
▸
받은 주소로 단독 전송 검증함
준비된 샘플 CSV 사용
▸
값 반영 후 디버그 빌드 → 30분 주기 종단간 전송함
▸
전송 성공 로그 + 베데스다 측 적재 여부 확인함
담당자 협조

## Slide 8
앞으로 할 것
오늘 → QR 스캔 → 후속
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
8 / 9
오늘
서버 주소·테스트 ID 수신 → 단독 검증 → 앱 종단간 테스트 → 적재 확인함
다음
QR 스캔 기능 추가 — 카메라로 QR을 읽어 Study/Subject 자동 입력, 테스트용 값 제거함